## 忻府区2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 (2)
忻府区2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目 名称 |  | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 责任人 | 主要建设内容及补助标准 | 项目预算总投资 | [6 empty] | 项目 计划 开始 时间 | 项目 计划 完成 时间 | 扶持对象 |  | 绩效 目标 | 群众参与 和带贫 减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政 资金 投入 规模 | 其中：衔接资金 |  |  | 其中： 其他财 政资金 | 其中： 其他筹 措资金 |  |  | 脱贫户及监测户
[10 empty] | 小计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 |  |  |  |  | 户数 | 人数
合计 | [7 empty] | 3944.7975 | 1858 | 1858 | 293 | 1565 | 15 | 2071.7975
一、产业发展
1 | 2022年金融扶贫贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 忻府区 | 乡村振兴发展中心 | 李爱华 | 306户脱贫户的扶贫小额信贷贴息 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 306 | 306 | 扶持306户脱贫户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励306脱贫户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
2 | 奇村镇上沙沟肉牛养殖项目 | 产业发展 | 扩建 | 奇村镇上沙沟村 | 奇村镇人民政府 | 赵旭慧 | 购进优种肉牛85头，补贴贫困养殖户4000元/头 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 20 | 41 | 扩大养殖规模，进一步激发脱贫户“我要致富”的积极性，带动全村养殖业规模化发展。 | 村两委牵头，养殖户合作化养殖，20户养殖户户年均增收1万元。
3 | 奇村镇寺坪村中药种植项目 | 产业发展 | 新建 | 奇村镇解家庄 | 奇村镇人民政府 | 侯小虎 | 建设中药材种植基地，种子每亩1000元，共计10W，种植顾问及后期种植专业设备10W | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 134 | 257 | 利用天然自然条件，种植更加适合的中药材，增加农民产业收入 | 提高农户产业收入
4 | 旭来街泉子沟花椒种植培训项目 | 产业发展 | 新建 | 旭来街街道泉子沟 | 旭来街街道办事处 | 杨亮根 | 花椒种植培训48户 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 48 | 141 | 可为全村48户脱贫户增收1.5万元/年 | 该项目的实施，帮助48户脱贫户增收
5 | 忻口镇高城村设施农业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 忻口镇高城村 | 忻州市高城忻雁农业开发有限公司 | 罗兰绪 | 新建全钢架大棚88.6095亩，每亩补助3万元，钢架大棚1.43亩，每亩补助8000元 | 1751.4 | 266.974 | 266.974 | 0 | 266.974 | 0 | 1484.426 | 2022-03-01 | 2022-12-01 |  |  | 发展设施农业，调整产业结构，促进增收 | 发展设施农业，调整产业结构，促进增收
6 | 九原街现代农业大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 九原街 | 九原街 | 李琦 | 90亩现代农业大棚，15万元/亩 | 1350 | 792.6285 | 792.6285 | 0 | 792.6285 | 0 | 557.3715 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 233 | 475 | 优先使用脱贫劳动力、雇佣脱贫公益性岗位、分红等 | 可稳定带动全街道脱贫户及监测户增收致富
7 | 三交镇固村养牛补助项目 | 产业发展 | 新建 | 三交镇固村 | 三交镇人民政府 | 冯俊瑞 | 脱贫户10户养殖，共养19头，总投资34.2万，需上级补助每头牛4000元，共补贴7.6万 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 10 | 26 | 每头牛每年预计收益3000元，共收益5.7万，每人每年预计收益1100元。 | 带动10户脱贫户
8 | 三交南陀罗沟养牛补助项目 | 产业发展 | 新建 | 三交镇南陀罗沟 | 三交镇人民政府 | 王利山 | 脱贫户自行养殖76头能繁母牛 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 38 | 108 | 农户购买，集体补贴的方式发展养牛项目，壮大村集体经济，脱贫户收益。 | 为38户脱贫户每年每户增收16000元，带动其他脱贫户的养殖积极性，实现共同富裕。
9 | 三交镇北冯肉牛养殖补助项目 | 产业发展 | 新建 | 三交镇北冯村 | 三交镇人民政府 | 赵文楼 | 购买肉牛37头，每头18000元，其中由个人每头筹资14000元，争取养牛补贴37头，每头4000元，共需申请补贴资金148000元。 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 21 | 43 | 三年后预计每头牛收入2万元，共计74万元，平均每户三年收入收入3.5万元。 | 21户脱贫户的养殖，带动其他村民共同致富
二、乡村建设行动
10 | 欠发达国有农场巩固提升道路建设项目 | 乡村建设行动 | 扩建 | 山西省忻定农牧场 | 山西省忻定农牧场 | 尤跃兵 | 加宽道路，路基24000m2,路面20000m2,补助268万元。 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 |  |  | 改善基础设施，方便生产生活 | 改善基础设施，方便生产生活
11 | 忻府区秀容国有林场高城管护站改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 高城管护站 | 忻府区秀容国有林场 | 张海龙 | 新建管护站167平方米，每平方米补助1800元 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-09-01 |  |  | 有效改善管护站职工的生活、生产条件，有效稳定生态建设的成果。项目的实施对于加速区域生态环境条件改善的进程，提高工作效率及工作成果，促进社会文明进步等方面起到积极的作用。 | 有效改善管护站职工的生活、生产条件，有效稳定生态建设的成果。项目的实施对于加速区域生态环境条件改善的进程，提高工作效率及工作成果，促进社会文明进步等方面起到积极的作用。
12 | 奇村镇蔚野村环境卫生项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 奇村镇蔚野村 | 奇村镇人民政府 | 蔚志勇 | 时风垃圾清运车20马力1台20000元，垃圾箱20个10000元。 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 13 | 23 | 解决村内垃圾处理问题，提升村容村貌。 | 提升乡村面貌，卫生干净。
13 | 九原街环境整治项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 九原街大庄村 | 九原街街道办事处 | 马银旺 | 道路及斜坡整治 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 150 | 328 | 改善居住环境，提升村容村貌，为下一步乡村振兴打下坚实基础 | 改善居住环境，提升村容村貌，为下一步乡村振兴打下坚实基础
14 | 三交镇人居环境小型设备项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 三交镇 | 三交镇人民政府 | 罗伟强 | 购置清运车、锹1310个、525个垃圾桶 | 129.1075 | 129.1075 | 129.1075 | 0 | 129.1075 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2640 | 5587 | 改善人居环境 | 带动贫困户巩固脱贫成果、改善人居环境
15 | 旭来街尹村提升工程 | 乡村建设行动 | 扩建 | 旭来街街道尹村 | 旭来街街道办事处 | 张桦 | 路面硬化300平米卫生清洁、道路维护设备 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 138 | 251 | 改善人居环境，提高生活质量 | 改善人居环境，提高生活质量
三、巩固三保障成果
16 | 2022年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 忻府区 | 乡村振兴发展中心 | 王建平 | 建档立卡贫困学生资助450人，每人补助3000元 | 135 | 120 | 120 | 0 | 120 | 15 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 450 | 450 | 通过实施教育扶贫资助，贫困学生不会因学致贫 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出