## Sheet1
忻府区2019年扶贫资金项目计划完成情况
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项 扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 3440.9348 | 3264.3818 | 3254.3818 | 0 | 10 | 0
一、产业类项目
1 | 阳坡乡何家庄村沙棘种植 | 何家庄村 | 何家庄村 | 种植沙棘300亩 | 6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 预计三年后人均增收1000元 | 种植沙棘300亩，通过产业发展提升贫困户收入水平，惠及贫困户69户136人 | 100%
2 | 阳坡乡阳坡村 沙棘种植 | 阳坡村 | 阳坡村 | 沙棘种植800亩 | 16 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 预计三年后人均增收2000元 | 沙棘种植800亩，通过产业发展提升贫困户收入水平，惠及贫困户65户103人 | 100%
3 | 阳坡乡蒲阁寨村玉露香梨种植 | 蒲阁寨村 | 蒲阁寨村 | 在2018年种植的基础上，扩大种植24亩，每亩用于购置苗木、化肥、技术指导、田间管理等成本550元。 | 1.32 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 预计人均增收200元 | 在2018年种植的基础上，扩大种植24亩，每亩用于购置苗木、化肥、技术指导、田间管理等成本550元。惠及贫困户24户54人 | 100%
4 | 阳坡乡魏家沟村苹果套种中药材种植 | 魏家沟村 | 魏家沟村 | 村集体经济利用闲置荒地220亩，统一进行苹果套种中药材 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 预计人均增收360元 | 村集体经济利用闲置荒地220亩，统一进行苹果套种中药材，惠及贫困户59户126人 | 100%
5 | 阳坡乡安社村 中药材种植 | 安社村 | 安社村 | 中药材种植28亩 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  | 预计人均增收900元1年 | 中药材种植28亩，惠及贫困户4户 | 100%
6 | 阳坡乡安社村 牛养殖 | 安社村 | 安社村 | 养牛31头 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 预计人均增收2000元 | 通过养牛31头，提高贫困户经济收入，惠及贫困户12户27人 | 100%
7 | 阳坡乡安社村养牛场 | 安社村 | 安社村 | 村集体统一规划，征用村民沈贵林小流域3亩，新建集中养牛场， | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 有效改善生态环境，新建集中养牛场惠及贫困户17户 | 村集体统一规划，征用村民沈贵林小流域3亩，新建集中养牛场惠及贫困户17户 | 100%
8 | 阳坡乡后河堡村烘干机项目 | 后河堡村 | 后河堡村 | 中药烘干机1台 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  | 中药烘干机1台，惠及贫困户45户109人 | 中药烘干机1台，惠及贫困户45户109人 | 100%
9 | 安社养牛场配套设施建设 | 安社村 | 安社村 | 牛舍500平米，草料房200平米，门房30平米 | 7.88 | 0 | 0 |  |  |  | 有效改善生态环境，惠及贫困户17户 | 牛舍500平米，草料房200平米，门房30平米，惠及贫困户17户 | 100%
10 | 阳坡乡安社村道路硬化1500平米 | 安社村 | 安社村 | 入户路硬化1500平米 | 10 | 9 | 9 |  |  |  | 提升村内人行道路通行条件，入户路硬化1500平米，惠及贫困户132户 | 入户路硬化1500平米，惠及贫困户132户 | 100%
11 | 奇村镇张家窑村林果业种植项目 | 张家窑村 | 张家窑村委会 | 已完成仁用杏种植139亩，共6950株；丹霞苹果种植70亩，共2100株。 | 13.5 | 12.4198 | 12.4198 |  |  |  | 预计户增收1000元 | 建档立卡贫困户33户85人受益， | 100%
12 | 奇村镇井沟村杏树种植项目 | 井沟村 | 井沟村委会 | 已完成杏树种植100亩， 4000株 | 10 | 9.202 | 9.202 |  |  |  | 预计户增收1100元 | 带动建档立卡贫困户73户181人增收 | 100%
13 | 庄磨镇太河村农机具购置 | 太河 | 太河村委会 | 用于黄岭购买农机具项目 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |  |  |  | 预计每户增收300元 | 项目太河村村委，扶持资金主要用于1755亩地的农机具购置等。通过项目实施达到产业提质增效，实现户均收入300元以上，带动82户贫困户脱贫。 | 100%
14 | 邢家山村级办公场所硬化 | 邢家山村 | 邢家山村委会 | 村级办公场所硬化700㎡，屋顶彩钢防水130㎡ | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 解决41户贫困户基础设施问题 | 建档立卡贫困户41户99人受益 | 100%
15 | 泉水沟村仁用杏种植 | 泉水沟村村 | 泉水沟村村委会 | 种植仁用杏1000株、果园灌溉、配套 | 15 | 12.9868 | 12.9868 |  |  |  | 预计受益户每户增收500元 | 建档立卡贫困户32户70人受益 | 100%
16 | 牛尾村家禽养殖 | 牛尾村 | 牛尾村委会 | 新建鸡舍500㎡，围网1500㎡，养鸡3000只 | 23.75 | 22.6 | 22.6 |  |  |  | 预计受益户每户增收200元 | 建档立卡贫困户122户273人受益 | 100%
17 | 于家沟村磨房设备配套项目 | 于家沟村 | 于家沟村委会 | 购买钢磨、面粉机、碾米机各一台 | 1.8 | 1.797 | 1.797 |  |  |  | 预计受益户每户增收100元 | 建档立卡贫困户57户118人受益 | 100%
18 | 南梁速生榆续建项目 | 南梁村 | 南梁村村委会 | 已完成13.5亩景速生榆的栽植任务和管护任务 | 9.68 | 7.088 | 7.088 |  |  |  | 已栽植完，管护补助三年内发完 | 栽植补助1993.2元/亩，管护补助98元/亩，户均增收710元/年 | 100%
19 | 赶子岗花椒树续建项目 | 赶子岗村 | 赶子岗村村委会 | 已完成18亩花椒树经济作物的栽植和管护任务 | 5.62 | 2.6757 | 2.6757 |  |  |  | 已栽植完，管护补助三年内发完 | 管护补助80元/天，栽植补助80元/天,挂果后预计增加贫困户收入1.23万元 | 100%
20 | 膜下滴灌节水工程 | 胡家脑村 | 胡家脑村委会 | 200亩膜下滴灌节水工程 | 16 | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 每亩增收350元 | 巩固全村30户贫困户脱贫 | 100%
21 | 蘑菇种植基地改扩建 | 南山 | 豆罗镇人民政府 | 改扩建蘑菇种植基地1400立方米，已完成 | 13 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 带动贫困户每户增收2000元 | 带动贫困户每户增收2000元，增加劳务岗位 | 100%
22 | 养羊项目 | 王山 | 豆罗镇人民政府 | 养羊600只，已完成 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 带动贫困户每户增收1600元， | 贫困户每户购买10只羊，分散投资，集中养殖，每只补贴200元 | 100%
23 | 忻府区2019年渗水地膜谷子穴播技术示范推广项目 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 种植渗水地膜谷子578.07亩，每亩补助40元 | 2.8 | 2.3123 | 2.3123 |  |  |  | 每亩补助农机作业费用40元 | 受益三个乡镇7个村119户 | 100%
二、就业扶贫
1 | 2019年致富带头人培训项目 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 农产品种植技术与营销175人，电子商务113人. | 100.8 | 100.8 | 100.8 |  |  |  | 培训农产品种植技术与营销175人，电子商务113人. | 预计带动贫困户每人增收1000元/月 | 100%
2 | 2019年致富带头人培训项目（旅游培训） | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 旅游5人 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  | 培训旅游5人 | 预计带动贫困户每人增收1000元/月 | 100%
三、教育扶贫
1 | 2019年贫困大学生教育扶贫补助项目 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 22名贫困大学生补助 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 资助22名贫困大学生，标准为0.5万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
2 | 2018-2019学年职业高等学历教育扶贫补助项目（补报） | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 2名贫困学生雨露计划补助 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 资助2名贫困学生，标准为0.3万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
3 | 2018—2019学年职业中等学历教育扶贫补助项目（第二批） | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 15名贫困学生雨露计划补助 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 资助15名贫困学生，标准为0.3万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
4 | 2018—2019学年职业高等学历教育扶贫 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 124名贫困学生雨露计划补助 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |  |  |  | 资助124名贫困学生，标准为0.3万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
5 | 2018—2019学年职业中等学历教育扶贫补助项目 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 226名贫困学生雨露计划补助 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |  |  |  | 资助226名贫困学生，标准为0.3万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
6 | 2018—2019学年职业高等学历教育扶贫补助项目（第二批） | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 | 12名贫困学生雨露计划补助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 资助12名贫困学生，标准为0.3万元/人。 | 群众参与；贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出。 | 100%
四、金融扶贫
1 | 2019年金融扶贫小额个人贷款贴息 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 |  | 281 | 269.5299 | 269.5299 |  |  |  | 扶持1281户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励1281贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫 | 100%
2 | 2019年四位一体小额信贷贴息 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 |  | 417 | 397.0712 | 397.0712 |  |  |  | 扶持1669户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 带动1669户贫困人口每年每户收益3000元。 | 100%
3 | 2019年易地扶贫移民搬迁贷款利息 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 |  | 956 | 956 | 956 |  |  |  | 为了完成易地扶贫搬迁5208人，2019年区级支付贷款利息956万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5208人 | 100%
4 | 忻府区精准防贫“忻保障”项目 | 忻府区 | 忻府区扶贫开发中心 |  | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  | 为了防止脱贫人口返贫，临贫边缘人口致贫设立忻保障基金 | 保障对象：建档立卡贫困人口、临贫边缘人口 | 100%
五、生活条件改善
1 | 豆罗镇于条沟村饮水维修养护工程2019 | 豆罗镇于条沟村 | 忻府区水利局 | 更新机井 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |  |  |  | 解决于条沟村安全饮水90户190人 | 解决于条沟村安全饮水90户190人 | 100%
2 | 合索乡崔家梁村饮水维修养护工程2019 | 合索乡崔家梁村 | 忻府区水利局 | 截潜流改造水源 | 6.4988 | 6.4988 | 6.4988 |  |  |  | 解决崔家梁村安全饮水16户23人 | 解决崔家梁村安全饮水16户23人 | 100%
3 | 奇村镇面高石村饮水维修养护工程2019 | 奇村镇面高石村 | 忻府区水利局 | 挖水井、更新管道、配套水泵 | 5.5971 | 5.5971 | 5.5971 |  |  |  | 解决面高石村安全饮水28户53人 | 解决面高石村安全饮水28户53人 | 100%
4 | 阳坡乡下沙沟村饮水维修养护工程2019 | 阳坡乡下沙沟村 | 忻府区水利局 | 更新管道 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 解决下沙沟村安全饮水59户152人 | 解决下沙沟村安全饮水59户152人 | 100%
5 | 阳坡乡下柏色村饮水维修养护工程2019 | 阳坡乡下柏色村 | 忻府区水利局 | 管理房、水泵配套 | 4.983 | 4.983 | 4.983 |  |  |  | 解决下柏色村安全饮水41户71人 | 解决下柏色村安全饮水41户71人 | 100%
6 | 奇村镇加禾村提水工程2019 | 奇村镇加禾村 | 忻府区水利局 | 输水管道2000米 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 解决加禾村安全饮水779户2022人 | 解决加禾村安全饮水779户2022人 | 100%
7 | 合索乡水泉沟村提水工程2019 | 合索乡水泉沟村 | 忻府区水利局 | 维修水池，更新管道米 | 15 | 12.8167 | 12.8167 |  |  |  | 解决水泉沟村安全饮水141户340人 | 解决水泉沟村安全饮水141户340人 | 100%
8 | 西张乡东张提水工程2019 | 西张乡东张村 | 忻府区水利局 | 配套水泵1台，管道500米 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 解决东张村村安全饮水577户1151人 | 解决东张村村安全饮水577户1151人 | 100%
9 | 兰村乡大王村提水工程2019 | 兰村乡大王村 | 忻府区水利局 | 更新提水管道2000米 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 解决大王村安全饮水248户648人 | 解决大王村安全饮水248户648人 | 100%
10 | 庄磨镇庄磨村提水工程2019 | 庄磨镇庄磨村 | 忻府区水利局 | 更新输水管道700米 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 解决庄磨村安全饮水650户1650人 | 解决庄磨村安全饮水650户1650人 | 100%
11 | 合索乡作头村提水工程2019 | 合索乡作头村 | 忻府区水利局 | 更新提水管道700米 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 解决作头村安全饮水384户932人 | 解决作头村安全饮水384户932人 | 100%
12 | 西张乡木芝等村提水工程2019 | 西张乡木芝等村 | 忻府区水利局 | 更新管道2000米，更新机井1眼，更换管道，维修蓄水池、变频柜、水泵购安，水泵配套 | 35.5711 | 28.5428 | 28.5428 |  |  |  | 解决木芝等13个村安全饮水19913人 | 解决木芝等13个村安全饮水19913人 | 100%
13 | 庄磨镇太河村提水工程2019 | 庄磨镇太河村 | 忻府区水利局 | 更新输水管道700米 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 解决太河村安全饮水124户280人 | 解决太河村安全饮水124户280人 | 100%
14 | 董村镇定兴寨提水工程2019 | 董村镇定兴寨村 | 忻府区水利局 | 配套水泵1台，管道2000米 | 20 | 19.7567 | 19.7567 |  |  |  | 解决定兴寨村安全饮水392户1110人 | 解决定兴寨村安全饮水392户1110人 | 100%
15 | 豆罗镇班庄村提水工程2019 | 豆罗镇班庄村 | 忻府区水利局 | 变频柜1台，水泵1台 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 解决班庄村安全饮水274户720人 | 解决班庄村安全饮水274户720人 | 100%
16 | 合索乡水头村提水工程2019 | 合索乡水头村 | 忻府区水利局 | 更新井1眼，水泵1台 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 解决水头村安全饮水93户241人 | 解决水头村安全饮水93户241人 | 100%
六、村基础设施
1 | 阳坡乡蒲阁寨、阳坡村特色风貌整治及贫困村提升工程 | 蒲阁寨村、阳坡村 | 蒲阁寨村、阳坡村 | 道路绿化、硬化等基础设施 | 251.45 | 251.45 | 251.45 |  |  |  | 有效改善生态环境，提升村内人行道路通行条件 | 道路绿化、硬化等基础设施，惠及贫困户297户 | 100%
2 | 蒲阁寨绿化工程项目 | 蒲阁寨村 | 蒲阁寨村 | 绿化3000平方米 | 30 | 30 | 20 |  | 10 |  | 通过项目实施，改善农村生态环境，优化绿地结构 | 绿化3000平方米 | 100%
3 | 黄龙王沟村特色风貌整治及贫困村提升工程项目 | 黄龙王沟村 | 忻州市忻府区合索乡黄龙王沟村委会 | 建筑及外立面工程、特色风貌整治工程。均已完成 | 432.7 | 432.7 | 432.7 |  |  |  | 带动贫困户增收500元/户/年 | 利用国家扶贫资金，在黄龙王沟村实施特色风貌整治工程，项目实施后极大地改善了陀罗山风景区的基础设施，可吸引周边游客前来观光旅游，为游客接待、停车、食宿提供便利，从而带动贫困户增收 | 100%
4 | 于家沟村特色风貌整治及贫困村提升工程 | 于家沟村 | 于家沟村委会 | 村级场所建设、残垣断壁整治、场所硬化、立面治理 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 提升了村容村貌，改善了人居环境，群众获得满意感 | 提升村容村貌,57户118人获得满意感 | 100%
5 | 付家庄村特色风貌整治及贫困村提升工程 | 付家庄村 | 付家庄村委会 | [8 empty] | 提升村容村貌，85户179人获得满意感 | 100%
6 | 牛尾村特色风貌整治及贫困村提升工程 | 牛尾村 | 牛尾村委会 | [8 empty] | 提升村容村貌，122户273人获得满意感 | 100%
7 | 官庄村特色风貌整治及贫困村提升工程 | 官庄村 | 官庄村委会 | [8 empty] | 提升村容村貌，113户229人获得满意感 | 100%
8 | 贫困林场 | 云中山自然保护区、秀容国有林场 | 忻府区林业局 | 贫困林场场部维修。均已完成 | 60 | 41.846 | 41.846 |  |  |  | 改善基础设施 | 改善基础设施 | 100%
9 | 忻府区董村镇、东楼乡等10个乡镇2019年高标准农田建设项目 | 董村镇、东楼乡等10个乡镇 | 忻府区农业农村局 | 新建高标准农田5.5万亩 | 165 | 157.968 | 157.968 |  |  |  | 预计受益1179户2479人 | 预计受益1179户2479人 | 已开工
10 | 长征街办事处樊野村田间路整治项目 | 樊野村 | 长征街街道办事处 | 田间路拓宽、清倒垃圾 | 28.0799 | 13.0745 | 13.0745 |  |  |  | 受益贫困户4户 | 受益贫困户4户 | 100%
11 | 长征街办事处樊野村深井配套项目 | 樊野村 | 长征街街道办事处 | 机井配套井房、水泵等 | 7.0049 | 6.9255 | 6.9255 |  |  |  | 受益贫困户4户 | 受益贫困户4户 | 100%
七、项目管理费
1 | 忻府区粮食生产功能区划定成果验收配套资金 | 忻府区 | 忻府区农业农村局 |  | 12 | 9.92 | 9.92 |  |  |  | 粮食生产功能区划定成果验收 | 粮食生产功能区划定成果验收 | 100%