## Sheet1
忻府区2020年脱贫攻坚项目库
序号 | 乡镇 | 村名 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制
[10 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
|  |  | 合计 | [6 empty] | 3196 | 3196 | 0 | 0
一、教育扶贫
1 | 忻府区 | 忻府区 | 2019年贫困大学生教育扶贫补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 30名贫困大学生补助 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30名贫困大学生 | 每人补助5000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
2 | 忻府区 | 忻府区 | 2019-2020学年雨露计划补助项目 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 400名贫困学生雨露计划补助 | 120 | 120 | 0 | 0 | 400名贫困学生 | 每人补助3000元/年 | 贫困学生得到雨露计划资助，有效降低教育支出
二、金融扶贫
3 | 忻府区 | 忻府区 | 2020年金融扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2950户贫困户 | 扶持2950户贫困户的扶贫小额信贷贴息 | 降低贷款户的贴息支出，鼓励2950贫困户通过贷款来发展生产，形成主导产业，增加收入，巩固脱贫
4 | 忻府区 | 忻府区 | 2020年易地扶贫移民搬迁贷款利息 | 新建 | 忻府区 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 忻府区扶贫开发中心 | 易地扶贫搬迁5208人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 5208人搬迁户 | 为了完成易地扶贫搬迁5208人，2020年区级支付贷款利息1100万元 | 完成了十三五移民搬迁任务5208人
三、村基础设施
5 | 秦城乡 | 尹村 | 秦城乡尹村基础设施提升工程 | 新建 | 尹村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 尹村村委 | 沥青路面10000㎡；立面整治4000m；两个活动广场整治 | 218 | 218 | 0 | 0 | 141户260人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户141户260人
6 | 庄磨镇 | 连寺沟村 | 庄磨镇连寺沟村基础设施提升工程 | 新建 | 连寺沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 连寺沟村村委 | 道路工程（沥青修复11000㎡、18cm厚混凝土硬化1300㎡）；美化工程（挡墙800m³、村委会改造）；建筑立面（贴面、喷涂整治3900㎡）；村内绿化补栽1250㎡ | 246 | 246 | 0 | 0 | 35户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户35户51人
7 | 解原乡 | 神头村 | 解原乡神头村贫困村整村提升工程 | 新建 | 神头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 神头村村委 | 道路工程（混凝土硬化5800㎡、路缘石1500m）；建筑立面（喷涂6000㎡、抹灰1900㎡）；美化工程（坐凳4个、挡墙360㎡、村标1项）；沿线绿化 | 150 | 150 | 0 | 0 | 105户236人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户105户236人
8 | 解原乡 | 下庄村 | 解原乡下庄村贫困村整村提升工程 | 新建 | 下庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 下庄村村委 | 道路工程（混凝土硬化4500㎡、路缘石800m）；建筑立面（喷涂3700㎡、抹灰160㎡）；美化工程（集水井1作、挡墙200m³、坐凳2个、简易桥1座、村标1项）；沿线绿化 | 145 | 145 | 0 | 0 | 86户200人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户86户200人
9 | 三交镇 | 后三交村 | 三交镇后三交村基础设施改造工程 | 新建 | 后三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 后三交村村委 | 沥青路面2200㎡；村委会墙体翻修40米、新建大门 | 30 | 30 | 0 | 0 | 52户116人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户52户116人
10 | 三交镇 | 西窑头村 | 三交镇西窑头村移民安置点街巷道路硬化工程 | 新建 | 西窑头村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 西窑头村村委 | 道路硬化1800㎡ | 22 | 22 | 0 | 0 | 14户30人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户14户30人
11 | 三交镇 | 北冯村 | 三交镇北冯村街巷道路改造工程 | 新建 | 北冯村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 北冯村村委 | 道路硬化1900㎡ | 33 | 33 | 0 | 0 | 59户135人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户59户135人
12 | 三交镇 | 碾沟村 | 三交镇碾沟村过水路面道路改造工程 | 新建 | 碾沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 碾沟村村委 | 过水路面改造300㎡，增设引道及水泥管 | 20 | 20 | 0 | 0 | 39户90人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户39户90人
13 | 阳坡乡 | 寨底村 | 阳坡乡寨底村道路改造工程 | 新建 | 寨底村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 寨底村村委 | 沥青路面4900㎡ | 110 | 110 | 0 | 0 | 65户134人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户65户134人
14 | 阳坡乡 | 阳坡村 | 阳坡乡阳坡村道路改造工程 | 新建 | 阳坡村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 阳坡村村委 | 沥青路面7000㎡ | 154 | 154 | 0 | 0 | 101户206人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户101户206人
15 | 阳坡乡 | 何家庄村 | 阳坡乡何家庄村残垣断壁整治工程 | 新建 | 何家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 何家庄村村委 | 立面粉刷1500㎡；新砌墙体300㎡ | 37 | 37 | 0 | 0 | 69户136人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户69户136人
16 | 阳坡乡 | 柴家庄村 | 阳坡乡柴家庄村残垣断壁及道路整治工程 | 新建 | 柴家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 柴家庄村 | 立面粉刷4200㎡；新砌墙体840㎡；道路铺砖360㎡ | 91 | 91 | 0 | 0 | 78户148人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户78户148人
17 | 阳坡乡 | 寺坪村 | 阳坡乡寺坪村残垣断壁及道路整治工程 | 新建 | 寺坪村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 寺坪村 | 立面粉刷1170㎡；新砌墙体8240㎡；道路硬化300㎡ | 47 | 47 | 0 | 0 | 27户51人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户27户51人
18 | 阳坡乡 | 下沙沟村 | 阳坡乡下沙沟村残垣断壁整治工程 | 新建 | 下沙沟村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 下沙沟村 | 新砌墙体960㎡ | 17 | 17 | 0 | 0 | 63户110人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户63户110人
四、村公共服务
19 | 三交镇 | 宋家庄村 | 三交镇宋家庄村公共服务设施改造工程 | 新建 | 宋家庄村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 宋家庄村村委 | 村委会翻修200㎡，更换门窗、铺地、吊顶 | 8 | 8 | 0 | 0 | 113户256人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户113户256人
20 | 三交镇 | 前三交村 | 三交镇前三交村公共服务设施改造工程 | 新建 | 前三交村 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 前三交村村委 | 村委会院内广场硬化750㎡；屋顶翻修350㎡；新建厕所及大门、围墙 | 33 | 33 | 0 | 0 | 123户288人 | 基础设施和公共服务明显提升，人居环境明显优化，群众满意度明显提升 | 共同受益，惠及贫困户123户288人